## PROGRAMA 2016
PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE AGUA EN SERVICIOS GENERALES
FECHA:
ITS DE:
INDICADOR:
ACTIVIDADES PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE AGUA EN SEVICIOS GENERALES EN EL ITSSY | [5 empty] | AÑO | [13 empty] | % Por actividad | % Avance | % Diferencia
MESES:
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  |  | RECURSO HUMANO NECESARIO | ENE | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP |  | OCT | NOV | DIC
1 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
2 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SEMAFORO PARA ACTIVIDADES |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA | [6 empty] | SEMAFORO PARA CALENDARIO (MESES)
| ROSA |  |  |  | ACTIVIDADES ADICIONALES |  |  |  | QUE PROCEDE | [8 empty] | AVANCE PROGRAMADO
| VERDE |  |  |  | SE CUMPLIO |  |  |  | ACCION DE MEJORA (OPCIONAL) | [8 empty] | AVANCE REAL
| ROJO |  |  |  | NO SE CUMPLIO |  |  |  | ACCION CORRECTIVA (ANALISIS CAUSA RAIZ) | [8 empty] | REPROGRAMACIÓN
| AZUL |  |  |  | TENDENCIA A CUMPLIMIENTO |  |  |  | ACCION DE MEJORA (OPCIONAL) | [8 empty] | ACTIVIDADES ADICIONALES
| NARANJA |  |  |  | TENDENCIA A INCUMPLIMIENTO |  |  |  | ACCION PREVENTIVA | [8 empty] | CANCELACIÓN
|  |  | ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [6 empty] | AUTORIZÓ
|  |  | (NOMBRE Y FIRMA) | [7 empty] | (NOMBRE Y FIRMA) | [6 empty] | (NOMBRE Y FIRMA)

## PROGRAMA 2015
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
FECHA: 12 DE ENERO DE 2015
ITS DE: SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
INDICADOR: ÍNDICE DE GENERACIÓN PROMEDIO DE R. S. U. PER CAPITA EN KG.
OBJETIVO: REDUCIR LA GENERACIÓN PROMEDIO DE R.S.U. PER CÁPITA CON RESPECTO AL PERIODO (ENE-ABR DE LOS AÑOS 2015 VS. 2014) VS. (ENE-ABR DE LOS AÑOS 2014 VS.2013). META PROGRAMADA: 10% META REAL: 14.5 % CONCLUSIONES: 1. INCREMENTO DE LA MATRICULA ESCOLAR, NÚMERO DE TRABAJADORES Y PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES; 2. AUMENTO DE LA BASURA GENERADA EN CAFETERÍA Y EL NUMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS; 3. AUMENTO DE LA BASURA GENERADA POR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OTROS SERVICIOS DE OBRAS CIVIL Y SERVICIOS EXTERNOS. |  |  |  |  | OBJETIVO: CONTROLAR LA GENERACIÓN PROMEDIO DE R.S.U. PER CÁPITA CON RESPECTO AL PERIODO (MAY-AGO DE LOS AÑOS 2015 VS. 2014) VS. (MAY-AGO DE LOS AÑOS 2014 VS.2013). META PROGRAMADA: CONTROL META REAL: -16.7 % CONCLUSIONES: | [12 empty] | OBJETIVO: CONTROLAR LA GENERACIÓN PROMEDIO DE R.S.U. PER CÁPITA CON RESPECTO AL PERIODO (SEP-DIC DE LOS AÑOS 2015 VS. 2014) VS. (SEP-DIC DE LOS AÑOS 2014 VS.2013). META PROGRAMADA: CONTROL META REAL: -41% CONCLUSIONES:
AVANCE DEL PROGRAMA PROGRAMADO (%): |  | 36.6667 |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA PROGRAMADO (%): | [5 empty] | 36.6667 | MAS | 21.6667 | IGUAL | 58.3333 |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA PROGRAMADO (%): | [5 empty] | 58.3333 | MAS | 41.6667 | IGUAL | 100
AVANCE DEL PROGRAMA REAL (%): |  | 36.6667 |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA REAL (%): | [5 empty] | 36.6667 | MAS | 21.6667 | IGUAL | 58.3333 |  |  | AVANCE DEL PROGRAMA REAL (%): | [5 empty] | 58.3333 | MAS | 36.6667 | IGUAL | 95
ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL ITSSY |  |  |  |  | 2015 | [23 empty] | % Por actividad | % Avance | % Diferencia
MESES:
No. | ACTIVIDADES | RESPONSABLES |  | RECURSOS HUMANOS NECESARIOS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
1 | DIFUNDIR Y CONCIENCIAR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA DEL ITSSY SOBRE LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | SERVICIOS GENERALES / INNOVACION Y CALIDAD / COMUNICACIÓN Y DIFUSION SOCIAL |  | 4 PERSONAS |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | [16 empty] | 15 | 15 | 0
2 | DISTRIBUIR LOS BOTES DE BASURA PINTADOS Y ROTULADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LAS INSTALACIONES DEL ITSSY PARA IDENTIFICAR Y SEPARAR LA BASURA, LOS BOTES ESTÁN PINTADOS EN COLORES Y ROTULADOS RESPECTIVAMENTE Y SON: VERDE (ORGANICOS), NARANJA (INORGANICO) Y AZUL (ENVASES PET Y LATA). | SERVICIOS GENERALES |  | 4 PERSONAS |  |  | 5 | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 | 15 | 0
3 | TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL BOTE DE BASURA EXISTENTES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS DE CLASE, CENTRO DE CÓMPUTO, BIBLIOTECA, LABORATORIOS Y TALLERES, ETC. | COMUNIDAD TECNOLÓGICA DEL ITSSY |  | TODOS | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 10 | 10 | 0
4 | TIRAR LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS BOTES DE BASURA CORRESPONDIENTES EN PASILLOS Y AREAS VERDES. | COMUNIDAD TECNOLÓGICA DEL ITSSY |  | TODOS | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 10 | 10 | 0
5 | RECOLECTAR Y PESAR LA BASURA ORGÁNICA, INORGÁNICA, ESPECIFICOS (ENVASES PET Y LATA) DE LOS BOTES DE BASURA EN LOS PASILLOS, AREAS VERDES, OFICINAS, AULAS DE CLASES Y LABORATORIOS (INCLUYE LA CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA MECÁNICA). REGISTRAR LA GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN UNA BITACORA. | SERVICIOS GENERALES |  | 4 PERSONAS | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 10 | 10 | 0
6 | ALMACENAR LA BASURA EN EL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HASTA SU RECOLECCIÓN POR EL SERVICIO EXTERNO. | SERVICIOS GENERALES |  | 4 PERSONAS | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 5 | 5 | 0
7 | RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA BASURA AL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO POR EL SERVICIO EXTERNO | COMPAÑÍA RECOLECTORA DE BASURA DEL MUNICIPIO |  | 3 PERSONAS | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 10 | 10 | 0
8 | ESTERILIZAR LAS CEPAS DE CULTIVO (FITOPATÓGENOS) COMO PRODUCTO DE PRACTICAS ACADEMICAS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA PARA SU DISPOSICIÓN FINAL COMO RESIDUO SÓLIDO URBANO. | LABORATORISTA / USUARIOS |  | 1 PERSONA | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 5 | 5 | 0
9 | PLATICA DE CONSCIENTIZACION Y DIFUSIÓN AL PERSONAL DOCENTE, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOBRE LOS BUENOS HABITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE CALIDAD |  | 2 PERSONAS | [14 empty] | 5 | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 10 | 5 | 5
| SOLICITUD MEDIANTE UN OFICIO DIRIGIDO AL PERSONAL ACADEMICO Y NO ACADEMICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS BUENOS HABITOS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | DEPARTAMENTO DE CALIDAD |  | 1 PERSONA | [18 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 0
[29 empty] | 100 | 95 | 5
|  |  | SEMAFORO PARA ACTIVIDADES | [6 empty] | ACCION DE MEJORA | [11 empty] | SEMAFORO PARA CALENDARIO (MESES)
| ROSA |  |  | ACTIVIDADES ADICIONALES | [5 empty] | QUE PROCEDE | [14 empty] | AVANCE PROGRAMADO
| VERDE |  |  | SE CUMPLIO | [5 empty] | ACCION DE MEJORA (OPCIONAL) | [14 empty] | AVANCE REAL
| ROJO |  |  | NO SE CUMPLIO | [5 empty] | ACCION CORRECTIVA (ANALISIS CAUSA RAIZ) | [14 empty] | REPROGRAMACIÓN
| AZUL |  |  | TENDENCIA A CUMPLIMIENTO | [5 empty] | ACCION DE MEJORA (OPCIONAL) | [14 empty] | ACTIVIDADES ADICIONALES
| NARANJA |  |  | TENDENCIA A INCUMPLIMIENTO | [5 empty] | ACCION PREVENTIVA | [14 empty] | CANCELACIÓN
| ELABORO |  |  |  | REVISO | [12 empty] | AUTORIZO
| LIC. ALFREDO BUENFIL ORTEGÓN |  |  |  | ING. JAIME BERTTOLINI MARTÍN | [12 empty] | LIC. DIEGO FRANCISCO SOSA ONTIVEROS
| SERVICIOS GENERALES |  |  |  | JEFE DE DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y CALIDAD | [12 empty] | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN